项目计划书

题目6：基于昇腾310B的实时手势识别控制系统

课程名称：华为昇腾课程设计

项目周期：2026年6月29日 - 2026年7月10日

小组成员：戴新宇

计划版本：V1.0 | 2026年6月29日

计划摘要：本项目面向昇腾310B边缘AI部署场景，完成YOLOv10手势检测模型的OM推理、WebRTC实时推流，以及STM32串口控制小风扇。计划以“先跑通推理链路，再完成远程展示，最后进行硬件联调”为主线，确保基本要求优先达成，并争取完成风扇加速、减速、停机、反转等扩展功能。

一、项目概况

本项目拟实现一个基于昇腾310B的实时手势识别控制系统。系统使用基于HaGRIDv2数据集预训练的YOLOv10手势检测模型，支持34类手势检测，部署时重点保证至少18种手势能够在昇腾NPU上稳定识别。摄像头采集图像后，经letterbox缩放填充输入模型，检测结果映射回原始画面并叠加显示；识别到的关键控制手势通过串口发送至STM32，由STM32输出PWM并经风扇驱动模块控制小风扇转速和方向。

项目覆盖PyTorch模型导出ONNX、ATC转换OM、PyACL推理、CANN VENC硬件编码、WebRTC浏览器推流、串口通信与嵌入式控制等完整链路。最终验收形态为：浏览器端可查看实时检测画面，终端日志可显示手势类别与置信度，STM32可根据预设手势-动作映射控制小风扇。

二、技术路线与阶段目标

| 链路环节 | 关键工作 | 阶段输出 |
| --- | --- | --- |
| 模型部署 | 下载或整理YOLOv10手势检测模型，完成PyTorch权重到ONNX的导出；使用ATC按昇腾310B规格转换为OM模型。 | 可复现的ONNX与OM模型文件，转换命令与参数记录。 |
| NPU推理 | 基于PyACL完成模型加载、输入内存申请、推理执行、输出解析和坐标还原；实现置信度阈值与类别过滤。 | 单张图片、视频流、摄像头实时输入均可运行OM推理。 |
| 远程展示 | 调用CANN VENC硬件编码生成H.264流，使用WebRTC将叠加检测框的视频推送到浏览器端。 | 浏览器可实时查看检测画面，画面无明显卡顿。 |
| 硬件控制 | 设计串口协议，将手势类别、置信度、时间戳发送给STM32；STM32解析后输出PWM控制L9110S或DRV8833驱动风扇。 | 完成加速、减速、停机、反转等动作演示。 |
| 联调验收 | 整理测试用例，覆盖18种以上手势、网络推流、串口通信和风扇控制，形成演示脚本和项目文档。 | 完成验收演示、项目计划书、实验报告和答辩材料。 |

| 控制手势 | STM32动作 | 实现方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 掌心/Stop | 停机 | PWM占空比置0，风扇输出关闭。 | 作为安全手势，优先级最高。 |
| 点赞/Thumb up | 加速 | 当前PWM占空比增加20%，上限100%。 | 连续识别需做节流，避免抖动。 |
| 握拳/Fist | 减速 | 当前PWM占空比降低20%，下限20%。 | 低于阈值时保持低速或停止。 |
| OK | 启动/确认 | 启动风扇并保持当前方向。 | 用于演示开始和模式确认。 |
| 拇指向下/Thumb down | 反转 | 切换H桥输入方向，延时后恢复PWM输出。 | 反转前先短暂停机，保护电机。 |
| 挥手/Wave | 模式切换 | 在手动演示模式与识别控制模式间切换。 | 作为扩展保留功能。 |

三、工作计划与里程碑

项目计划按照“需求冻结、环境跑通、模型部署、远程展示、硬件控制、系统联调、文档验收”的顺序推进。若课程验收时间调整，以下日期可整体平移，但各阶段依赖关系和里程碑不变。

| 时间节点 | 阶段与里程碑 | 主要工作 | 负责人/协作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/29-06/30 | 选题确认与需求冻结 | 阅读参考案例，明确基本要求与扩展目标；确定18种优先测试手势、风扇控制动作、串口协议草案和采购清单。 | 成员A牵头，全员评审 |
| 07/01-07/02 | 昇腾环境搭建 | 安装并检查CANN、驱动、Python依赖、PyACL示例；确认开发板摄像头或USB摄像头输入可用。 | 成员B主责，成员C协助 |
| 07/03-07/04 | 模型导出与OM转换 | 完成PyTorch到ONNX导出，使用ATC生成OM；记录输入尺寸640×640、shape、精度和后处理参数。 | 成员B主责 |
| 07/05-07/06 | OM推理跑通 | 实现letterbox预处理、NPU推理、输出解析、坐标映射和检测框绘制；完成图片与摄像头实时推理测试。 | 成员B主责，成员D测试 |
| 07/07-07/08 | WebRTC远程推流 | 接入CANN VENC硬件编码，完成H.264到WebRTC推流；浏览器端展示实时检测画面和识别结果。 | 成员C主责 |
| 07/09-07/10 | STM32与风扇控制 | 采购并接线STM32最小系统、L9110S驱动和直流小风扇；编写串口接收、协议解析、PWM调速与反转控制程序。 | 成员A主责，成员D协助 |
| 07/11-07/12 | 软硬件联调 | 将手势识别结果通过串口发送至STM32；完成加速、减速、停机、反转动作联动；记录时延、稳定性和异常处理。 | 全员联调 |
| 07/13-07/14 | 测试与材料整理 | 完成18种以上手势测试、WebRTC推流测试、串口可靠性测试；整理项目计划书、实验报告、演示视频和答辩PPT。 | 成员D主责，全员补充 |
| 07/15 | 验收演示 | 按演示脚本完成环境说明、模型推理、浏览器推流、STM32风扇控制和问题答辩。 | 成员A汇报，全员演示 |

四、组内时间安排与协同计划

| 成员 | 每周可投入 | 固定协作时间 | 主要协调内容 | 备用安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成员A | 10-12小时 | 周一、三、五 20:00-22:00 | 硬件采购、STM32程序、风扇驱动、电气安全检查。 | 硬件受阻时支援文档和演示脚本。 |
| 成员B | 12-14小时 | 周二、四 19:30-22:30；周末半天 | CANN环境、ATC转换、PyACL推理、模型后处理。 | 环境受阻时与成员C共同定位日志。 |
| 成员C | 8-10小时 | 周三、五 20:00-22:00；周末半天 | WebRTC推流、浏览器端展示、视频编码链路调试。 | 推流完成后支援联调和性能优化。 |
| 成员D | 8-10小时 | 周二、四 20:00-22:00；验收前集中 | 测试用例、问题记录、项目文档、答辩材料与演示视频。 | 联调阶段负责复现问题和回归测试。 |

协同机制：每天在群内同步当日进展和阻塞问题；关键代码统一提交到小组代码仓库并写明运行命令；每个阶段结束时保留截图、日志、模型文件版本和测试结果。环境、模型、硬件任一链路出现超过半天的阻塞时，由组长组织短会重新分配任务，确保基本要求优先完成。

五、物料采购计划与成本预估

预算按昇腾310B开发板和摄像头由实验室或课程平台提供计算，不计入小组自购成本。自购物料主要覆盖STM32最小系统、风扇、驱动模块、串口调试和接线材料，预估合计约50元。若需自行购买USB摄像头，需额外增加约30-60元。

| 序号 | 物料及型号 | 数量 | 单价 | 采购渠道 | 用途与备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昇腾310B开发板 Atlas 200I DK A2或课程指定型号 | 1 | 不计入 | 实验室/课程平台 | NPU推理、VENC编码、WebRTC推流；按借用设备管理。 |
| 2 | USB摄像头 UVC 720p/1080p | 1 | 已有/0元 | 实验室/自备 | 实时画面采集；如需自购约30-60元，另行计入。 |
| 3 | STM32F103C8T6最小系统板 Blue Pill兼容板 | 1 | 18元 | 淘宝/立创商城 | 接收串口手势结果，输出PWM控制风扇。 |
| 4 | L9110S双路直流电机驱动模块 或DRV8833模块 | 1 | 6元 | 淘宝/立创商城 | 实现直流小风扇调速和正反转控制。 |
| 5 | 5V直流小风扇/电机风扇套件 | 1 | 8元 | 淘宝 | 作为手势控制对象，支持PWM调速。 |
| 6 | CH340 USB-TTL串口模块 | 1 | 8元 | 淘宝/立创商城 | 开发板与STM32串口调试、日志观察。 |
| 7 | 杜邦线、面包板或接线端子 | 1批 | 6元 | 淘宝 | 连接开发板、STM32、驱动模块和风扇。 |
| 8 | 5V供电线/USB供电线/开关 | 1套 | 4元 | 淘宝 | 为风扇与驱动模块供电，便于演示开关控制。 |
| 合计 | 不含昇腾开发板；默认摄像头已有 | - | 约50元 | - | 满足扩展演示所需的最小硬件闭环。 |

六、风险控制与验收标准

| 风险点 | 可能影响 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| CANN/驱动版本不匹配 | OM推理无法运行或PyACL初始化失败。 | 优先复现官方/参考案例；保留环境安装记录；必要时回退到课程指定镜像。 | 成员B |
| 模型转换或后处理异常 | 检测框偏移、类别错误、置信度不稳定。 | 固定640×640输入；逐步验证ONNX输出、OM输出和坐标映射；建立单图回归用例。 | 成员B/成员D |
| WebRTC延迟或断流 | 浏览器端画面卡顿，影响演示效果。 | 降低分辨率或帧率；优先保证本地局域网演示；保留截图和本地视频作为备用。 | 成员C |
| 串口抖动或风扇供电干扰 | 控制动作误触发，风扇转速异常。 | 加入类别稳定帧数、置信度阈值和动作冷却时间；风扇供电与逻辑地可靠连接。 | 成员A |
| 采购或接线延迟 | 扩展功能完成时间不足。 | 提前下单低价常见模块；先用串口打印模拟风扇动作，硬件到货后快速替换。 | 成员A/成员D |

| 验收项 | 达成方式 | 验证方法 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昇腾310B环境搭建并运行OM推理 | 完成CANN、PyACL和OM模型部署，摄像头输入可推理。 | 现场运行推理脚本，展示终端日志和检测画面。 | 基本 |
| 至少18种手势检测 | 从34类预训练手势中选择18种常见手势进行测试和记录。 | 展示测试表、截图或短视频，说明类别、置信度和成功率。 | 基本 |
| WebRTC远程推流 | 通过CANN VENC编码并推送浏览器端实时画面。 | 浏览器访问页面，展示叠加检测框的视频流。 | 基本 |
| STM32控制风扇 | 串口接收手势类别，STM32输出PWM并驱动L9110S控制风扇。 | 演示加速、减速、停机、反转四类动作。 | 扩展 |
| 文档与答辩材料完整 | 整理计划书、实验报告、代码说明、物料清单和演示脚本。 | 提交文档并完成现场答辩。 | 提交 |